## Historial de Revisiones
HISTORIAL DE LAS REVISIONES
Item | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión y/o Aprobación
1 | 0.1 | 2013-03-27 | Michel Aguilar | Adecuación de Software Factory A.S.I | En Revisión | Gino Guzman

## Instructivo
IFTC.PPQA.R01 Herramienta de Gestión QA-Producto
Versión: 0.1 | Fecha Efectiva: 27/03/2013
Objetivo
Documentar la revisión de Aseguramiento de la Calidad realizada sobre los productos generados a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de sistemas.
Color
Color |  | Descripción
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo, son celdas en las que se debe ingresar información
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo o con fondo color blanco, son celdas de contenido fijo
Sssss |  | Las celdas con este color de letra, son celdas que se obtienen mediante fórmula.
Sssss |  | Títulos de los campos.
Hojas
Nombre | Descripción
Instructivo | Esta hoja
Planificación | Planificación de las actividades de Aseguramiento de la Calidad de los artefactos
Seguimiento de NC | Listado de las No Conformidades encontradas
Informe de Revisión | Resultado de la revisión de Aseguramiento de la Calidad
Hoja "Planificación"
Nombre | Descripción
Cabecera
Jefe de Fábrica: | Nombre del Jefe de Fábrica
Gestor de Calidad | Nombre del Gestor de Calidad
Revisor (es) de QA: | Nombre del o los revisores separados por comas.
Fecha de Inicio de la Revisión: | Fecha en que se inicia la revisión del mes
Periodo de Medición: | Mes que se está revisando
Fecha de Fin de la Revisión: | Fecha en que se finaliza la revisión del mes
Detalle
Nro. Revisión | Correlativo de revisión realizada
Proyecto Interno | Nombre / código del proyecto
Fase | Periodo dentro del ciclo de desarrollo al momento de la revisión (ver tabla "Fases")
Entregable | Nombre del entregable revisado
Analista Responsable | Analista de procesos a cargo de la supervisión del artefacto
Recurso Asignado | Analista de procesos encargado de la elaboración o actualización del artefacto
Fecha Inicio Estimada | Fecha Estimada de Inicio para la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Fecha Fin Estimada | Fecha Estimada de Fin para la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Duración Planificada (Hras) | Tiempo Estimado en horas que durará la revisión
Fecha Inicio Real | Fecha Real de inicio de la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Fecha Fin Real | Fecha Real de fin de la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Duración Real (Hras) | Tiempo Real en horas que duró la revisión
Comentarios | Detalle adicional
Hoja "Seguimiento de NC"
Columna | Descripción
Nro. de Revisión | Correlativo de revisión realizada
Tipo de Proyecto | Nombre / código del proyecto, según hoja "Planificación"
Entregable revisado | Código y nombre del artefacto revisado, según hoja "Planificación"
Revisado Analista responsable | Analista de procesos responsable del artefacto, según hoja "Planificación"
Revisor | Persona que realizó la revisión de QA
Descripción de No Conformidad | Detalle de la observación encontrada
Tipo de No Conformidad | Clasificación de la disconformidad. Estandar: No cumple con el estandar. Control de Configuración: No Cumple con la nomenclatura ni con la ruta en la lista de Items de configuración.
Responsable(s) | Nombre del responsable que levantará la no conformidad
Fecha Cierre Prop. | Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable (dd/mm/yyyy)
Fecha de Cierre Real | (dd/mm/yyyy)
Indicador Cierre | Valor calculado que indica que la NC fue resuelta.
Comentario | Detalle adicional

## Planificación
REVISIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - PRODUCTO
Jefe de Fábrica: |  | Amira Lanao
Analista de Calidad |  | Michel Aguilar
Revisor (es) de QA: |  | Gino Guzman, Amira Lanao
Fecha de Inicio de la Revisión: |  | 2013-03-27 | Fecha de Fin de la Revisión: | 2013-03-29
Periodo de Medición:
Nro. Revisión | Tipo de Proyecto | Fase | Entregable / Proceso | Revisado / Auditado | Revisor | Fecha Inicio Estimada | Fecha Fin Estimada | Duración Planificada (Hras) | Fecha Inicio Real | Fecha Fin Real | Duración Real (Hras) | Comentarios
1 | Desarrollo de Sistemas | Desarrollo Iteración 1 - Planificacion | Plan de Proyecto | HV | MA | 2012-09-05 | 2012-09-06 | 3 | 2012-09-05 | 2012-09-06 | 3
2 | Desarrollo de Sistemas | Desarrollo Iteración 1 - Analisis de Riesgo | Registro de Riesgos | HV | MA | 2012-09-07 | 2012-09-08 | 2 | 2012-09-07 | 2012-09-08 | 2
3 | Desarrollo de Sistemas | Desarrollo Iteración 1 - Ingenieria | Modelaje Base de Datos | HV | MA | 2012-09-11 | 2012-09-12 | 6 | 2012-09-11 | 2012-09-13 | 8 | El Analisis del modelo de datos requirió mas tiempo del planteado
4 | Desarrollo de Sistemas | Desarrollo Iteración 1 - Evaluacion | Kick Off Metting Interno | HV | MA | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 1 | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 1
5 | Desarrollo de Sistemas | Desarrollo Iteración 2 - Planificacion | Diagrama de casos de uso | HV | MA | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 2 | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 4 | Los estandares de los diagramas de Uso no fue planteada por el cliente
6 | Desarrollo de Sistemas | Desarrollo Iteración 2 - Analisis de Riesgo | Registros de Riesgos | HV | MA | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 1 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 1
7 | Desarrollo de Sistemas | Desarrollo Iteración 2 - Ingenieria | Desarrollo de Logica de Negocio | HV | MA | 2012-10-07 | 2012-10-08 | 5 | 2012-10-07 | 2012-10-08 | 7 | La logica de Negocio estaba parcialmente correcta
8 | Desarrollo de Sistemas | Desarrollo Iteración 2 - Evaluacion | Acta de Aceptacion de Entregables | HV | MA | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 3 | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 3
9 | Desarrollo de Sistemas | Desarrollo Iteración 3 - Planificacion | Diagrama de Casos de Uso | HV | MA | 2012-10-14 | 2012-10-15 | 6 | 2012-10-14 | 2012-10-15 | 6
10 | Desarrollo de Sistemas | Desarrollo Iteración 3 - Analisis de Riesgo | Planes de Prueba | HV | MA | 2012-10-19 | 2012-10-22 | 8 | 2012-10-21 | 2012-10-25 | 8 | El equipo de desarrollo no logro terminar en el plazo previsto
11 | Desarrollo de Sistemas | Desarrollo Iteración 3 - Ingenieria | Desarrollo de Persistencia | HV | MA | 2012-11-11 | 2012-11-13 | 8 | 2012-11-08 | 2012-11-11 | 8
12 | Desarrollo de Sistemas | Desarrollo Iteración 3 - Evaluacion | Acta de Aceptacion de Entregables | HV | MA | 2012-11-15 | 2012-11-15 | 2 | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 2
17
18
19
20
21
33
34
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
[8 empty] | 47 |  | Total | 53
Note on B8: Nombre del o los revisores separados por comas.

## Seguimiento de NC
SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES
Nº | Nro. de revisión | Tipo de Proyecto | Entregable / Proceso revisado | Revisado / Analista Responsable | Revisor | Descripción de la No conformidad | Tipo de No Conformidad | Origen | Responsable (s) de levantar no conformidad | Acciones Realizadas / Nro. De OM | Fecha Cierre Prop. | Fecha de Cierre Real | Indicador Cierre | Comentario
1 | 1 | Desarrollo de Sistemas | Plan de Proyecto | HV | MA | ------------------------------------------------- | [6 empty] | 0
2 | 2 | Desarrollo de Sistemas | Registro de Riesgos | HV | MA | ------------------------------------------------- | [6 empty] | 0
3 | 3 | Desarrollo de Sistemas | Modelaje Base de Datos | HV | MA | El modelo de base de datos conto con defectos en la normalizacion de datos | Base de Datos | Verificación | SF |  | 2012-09-11 | 2012-09-13 | 1
4 | 4 | Desarrollo de Sistemas | Kick Off Metting Interno | HV | MA | ------------------------------------------------- | [6 empty] | 0
5 | 5 | Desarrollo de Sistemas | Diagrama de casos de uso | HV | MA | No fueron implementados todas las funcionalidades planteadas | Funcionalidad | Validación | SF |  | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 1
6 | 6 | Desarrollo de Sistemas | Registros de Riesgos | HV | MA | ------------------------------------------------- | [6 empty] | 0
7 | 7 | Desarrollo de Sistemas | Desarrollo de Logica de Negocio | HV | MA | No cuenta con los estandares necesarios de calidad | Estándares | Aseguramiento de Calidad | SF |  | 2012-10-07 | 2012-10-08 | 1
8 | 8 | Desarrollo de Sistemas | Acta de Aceptacion de Entregables | HV | MA | ------------------------------------------------- | [6 empty] | 0
9 | 9 | Desarrollo de Sistemas | Diagrama de Casos de Uso | HV | MA | La nomenclatura usada en los diagramas no es la correcta | Control de Configuración | Aseguramiento de Calidad | SF |  | 2012-10-21 | 2012-10-25 | 1
10 | 10 | Desarrollo de Sistemas | Planes de Prueba | HV | MA | ------------------------------------------------- | [6 empty] | 0
11 | 11 | Desarrollo de Sistemas | Desarrollo de Persistencia | HV | MA | ------------------------------------------------- | [6 empty] | 0
12 | 12 | Desarrollo de Sistemas | Acta de Aceptacion de Entregables | HV | MA | ------------------------------------------------- | [6 empty] | 0
13 | 13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ------------------------------------------------- | Documento | Validación | SF |  | 2012-12-15 | 2012-12-16 | 1
14 | 14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ------------------------------------------------- | [6 empty] | 0
15 | 15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ------------------------------------------------- | Funcionalidad | Validación | SF |  | 2012-12-11 | 2012-12-13 | 1
16 | 16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ------------------------------------------------- | [6 empty] | 0
Note on J4: Ingresar el nombre del responsable de levantar la no conformidad
Note on K4: Las acciones realizadas para solucionar la no conformidad ó El Nro. De Oportunidad de Mejora generada
Note on L4: Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable (dd/mm/yyyy)
Note on M4: GMD: (dd/mm/yyyy)

## Informe de Revisión
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - INFORME
Jefe de Fábrica: |  | Amira Lanao
Analista de Calidad |  | Michel Aguilar
Revisor (es) de QA: |  | Gino Guzman, Amira Lanao
Fecha de Inicio de la Revisión: |  | 2013-03-27 | Fecha de Fin de la Revisión: | 2013-03-29
Periodo de Medición:
A. Resumen de Revisiones
Nro de revisiones de Planificadas: | 16
Nro. De revisiones no Ejecutadas | 4
Nro de revisiones Ejecutadas: | 12
Revisiones ejecutadas (%): | 75%
Desviación (%): | 25%
B. Resumen por Tipo de No Conformidad
Tipo de No Conformidad | Total
Documento | 1
Funcionalidad | 2
Base de Datos | 1
Estándares | 1
Control de Configuración | 1
Total | 6
C. Esfuerzo invertido en revisiones de QA.
Duración Planificada | 47
Duración Real | 53
Total | -6
D. Resumen por Origen de NC
Tipo de No Conformidad | Total
Aseguramiento de Calidad | 2
Verificación | 1
Validación | 3
Total | 6

## Tablas
Tipo de Proyecto | Fase | Origen | TiposNC | Tipo Proyecto | Tipo de Proyecto | Entregables
|  | Aseguramiento de Calidad | Proceso | Fast Track | Fast Track | Excel de Configuración
Desarrollo de Sistemas | Desarrollo Iteración 1 - Planificacion | Verificación | Documento | Configuraciones Tipo o Nuevas |  | Entregable de Configuración
| Desarrollo Iteración 1 - Analisis de Riesgo | Validación | Funcionalidad | Desarrollo de Sistemas |  | Ficha de Tickets
| Desarrollo Iteración 1 - Ingenieria |  | Base de Datos |  |  | Entregable de implantación
| Desarrollo Iteración 1 - Evaluacion |  | Estándares |  | Configuraciones Tipo o Nuevas | Plan de Pruebas
| Desarrollo Iteración 2 - Planificacion |  | Control de Configuración |  |  | Excel de Configuración
| Desarrollo Iteración 2 - Analisis de Riesgo |  |  |  |  | Entregable de Configuración
| Desarrollo Iteración 2 - Ingenieria |  |  |  |  | Informe de Pruebas
| Desarrollo Iteración 2 - Evaluacion |  |  |  |  | PPT Transferencia a Correctivo
| Desarrollo Iteración 3 - Planificacion |  |  |  |  | Ficha de Tickets
| Desarrollo Iteración 3 - Analisis de Riesgo |  |  |  |  | Entregable de implantación
| Desarrollo Iteración 3 - Ingenieria |  |  |  | Desarrollos Departamentales | Diseño Externo
| Desarrollo Iteración 3 - Evaluacion |  |  |  |  | Plan de pruebas
| Desarrollo Iteración 4 - Planificacion |  |  |  |  | Diseño de Procesos y Archivos Físicos
| Desarrollo Iteración 4 - Anallisis de Riesgo |  |  |  |  | Ficha de Base de Datos
| Desarrollo Iteración 4 - Ingenieria |  |  |  |  | Casos de Prueba
| Desarrollo Iteración 4 - Evaluacion |  |  |  |  | Ficha de Componentes
Informe de Pruebas
PPT Transferencia a Correctivo
Manual de Usuario (actualizar o crear)
Manual de instalación y configuración
[5 empty] | Desarrollos Adicionales ATIS | DT
Plan de Pruebas
Casos de Prueba
Ficha de Componentes
Informe de Pruebas
PPT Transferencia a Correctivo
Manual de Usuario (actualizar o crear)
[5 empty] | Definición de Requerimientos | PTF
EAN
DT
DF
Cronograma
[5 empty] | Atención de Incidencias | Excel de Configuración
Entregable de Configuración
Casos de Prueba
Ficha de Componentes
Informe de Pruebas
Ficha de Tickets
Entregable de implantación